Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОКОЛОДЕЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Белый Колодезь

«25» ноября 2024 года                                              	                              № 44

Об утверждении муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие

Белоколодезского сельского поселения»

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года N 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Белоколодезского сельского поселения от 01 ноября 2024 года N 37 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Белоколодезского сельского поселения», от 05 ноября 2024 года N 39 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белоколодезского сельского поселения»,  руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Уставом   Белоколодезского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» (далее - Программа, прилагается).

2. Заместителю главы администрации Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район (Шабариной О.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Разместить настоящее постановление в соответствии с порядком утверждённым Уставом Белоколодезского сельского поселения, и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава администрации

Белоколодезского сельского поселения                                     Т.М.Андреева

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Белоколодезского сельского поселения

от «25» ноября 2024 года N44

Муниципальная программа

«Социально-экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения»

- I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения»

- 1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического

развития Белоколодезского сельского поселения.

Белоколодезское сельское поселение расположено в Юго-восточной части Вейделевского района. Территория поселения на Северо-западе граничит с Викторопольским сельским поселением, на Северо–востоке -с Кубраковским сельским поселением, на юго-востоке – с Ровеньским районом, на юго-западе – с Солонцинским сельским поселением. Село Белый Колодезь является приграничным поселением, на юге село граничит с республикой Украина.

Белоколодезское сельское поселение входит в состав муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области в соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» принятым 20.12.2004 года № 159.

Административным центром является село Белый Колодезь.

Расстояние до районного центра по автодорогам – 25 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Валуйки - 55 км.

Общая площадь земель поселения составляет 11011 га, в том числе пашни 6559 га.

В поселении 449 домовладений, в которых проживает 1238 человек из них 669 человек трудоспособное население, 397 пенсионеров, дети - 172 чел. от 0 до 17 лет, из них-41 чел. от 0 до 7 лет.

Основной вид транспорта в поселении автомобильный.

В Белоколодезском сельском поселении сложился полноценный кластер, в составе которого функционируют организации разных форм собственности, что позволяет жителям села удовлетворять свои житейские запросы и потребности.

На территории сельского поселения расположены: Храм Вознесения Господня (открыт в 2009 году на 200 человек), МОУ «Белоколодезская средняя общеобразовательная школа» (обучающихся 80 человек), МДОУ детский сад с. Белый Колодезь на 40 мест, банно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом на 10 посетителей, благоустроенная купальня на освященном источнике, музей истории села Белый Колодезь (реконструирован в 2010 году 365 кв.м.), Белоколодезский Центр культурного развития (зрительный зал на 300 мест), Белоколодезская модельная сельская библиотека,  пункт охраны общественного порядка, ФГУП «Почта России», дом-интернат для престарелых и инвалидов (на 20 мест), Офис семейного врача, газовая котельная, Белоколодезская ветлечебница, ДПК с. Белый Колодезь, пять торговых точек различных форм собственности, парикмахерская.

Кроме объектов социальной сферы на территории сельского поселения осуществляют свою деятельность крупные хозяйственные субъекты: ПУ «Викторопольское» ООО «Русагро-Инвест» и АО "Приосколье" Обособленного подразделения "Вейделевское" ПРС «Белый Колодезь».

Всего в учреждениях бюджетной сферы занято 80 человек.

Согласно Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и Устава Белоколодезского сельского поселения структуру органов местного самоуправления составляют:

- администрация сельского поселения;

- земское собрание сельского поселения, состоящее из 12 депутатов.

На территории Белоколодезского сельского поселения работают восемь ТОС. Повышение гражданской активности посредством создания территориального общественного самоуправления позволяет на местном уровне решать конкретные проблемы людей, проживающих на территории сельского поселения.

На всей территории ведется активная работа по ее благоустройству. Благоустройство территории, её внешний вид и чистота являются неотъемлемой частью как привлекательности территории, так и характеристики её жителей.  Все улицы в поселении имеют асфальтовое покрытие. С каждым годом в сельском поселении увеличивается количество благоустроенных уголков. В 2023 году в рамках Губернаторской программы очистки водоёмов в нашем селе прочищено русло реки Луговая протяженностью 3 км, капитально отремонтирован аварийный мост на ул. Восточная. В 2024 году благодаря проекту «Решаем вместе» в селе появился новый игровой комплекс.

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населения и улучшения содержания сельской территории, проводятся мероприятия по санитарной очистке и благоустройству. Ежегодно на прилегающих территориях учреждений на клумбах высаживаются цветы и декоративные кустарники.

Регулярно проводится очистка и благоустройство родников.

На территории пять кладбищ все они огорожены, имеются подъезды и ритуальные площадки.

Жители села не остаются в стороне от наведения порядка, принимают активное участие в благоустройстве. Каждый год проводятся смотры-конкурсы «Лучшее благоустроенное домовладение», «Лучшее благоустроенное учреждение» и «Лучшее благоустроенная улица». Победители и призеры смотров-конкурсов награждены дипломами и ценными подарками от администрации сельского поселения.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегических приоритетов Программы социально-экономического развития Белоколодезского сельского поселения позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения и создать благоприятные социально-бытовые условия для проживания населения.

Программа направлена на обеспечение привлекательности сельской территории для комфортного проживания населения и включает в себя увеличение насаждений декоративных растений, содержание в надлежащем состоянии территории парков, скверов, детских площадок, мест массового отдыха населения, создания многофункциональной системы зеленых насаждений для оздоровления окружающей среды, улучшение внешнего облика Белоколодезского сельского поселения.

В целом, благодаря рациональной стратегии руководства области и района, в Белоколодезском сельском поселении созданы благоприятные социально-экономические условия для комфортного проживания.

- 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Важным направлением реализации муниципальной программы, является комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика сельского поселения, а также функционирование поселения в сфере безопасности.

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается Белоколодезское сельское поселение, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития сельского поселения определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы включает в себя:

Цель 1 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения", которая характеризуется достижением показателя - поддержание и улучшение состояния улично-дорожной сети Белоколодезского сельского поселения.

Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог будет способствовать оперативной и полной снегоочистке, удалению гололеда, наличию на автомобильных дорогах необходимой знаковой информации, барьеров и ограждений, частично выполненному ямочному ремонту покрытий, очистке обочин.

За счет проведения ремонтных мероприятий будет частично решена проблема ликвидации участков автомобильных дорог, технико-эксплуатационные характеристики которых в настоящий момент не соответствуют минимальным потребительским требованиям.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление реализации - «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения», направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышения комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, поддержание единого архитектурного облика сельского поселения, а также функционирование поселения в сфере безопасности.

Цель 2 «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения», которая характеризуется достижением показателя - развития систем наружного освещения, которые имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий для жителей поселения.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, является видимым проявлением эффективности работы администрации Белоколодезского сельского поселения.

В настоящее время система наружного освещения Белоколодезского сельского поселения включает в себя 199 световых приборов.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление реализации – «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения», направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию системы наружного освещения Белоколодезского сельского поселения.

Цель 3 «Развитие благоустройства территории сельского поселения», которая характеризуется в том числе:

- повышению уровня озеленения объектов: высадка рассады однолетних цветов, посадка многолетних кустарников и деревьев, полив, внесение удобрений, рыхление почвы, мульчирование и утепление, обрезку кроны, стрижку деревьев и кустарников, содержание газонов, содержание цветников, содержание и изготовление малых форм архитектуры;

- содержание мест захоронения. На территории сельского поселения находятся 5 кладбищ, общей площадью 35955 м², на которых производится регулярная ручная уборка мусора, погрузка и вывоз его на свалку, выкашивание сорной растительности, вырезка старых и поваленных деревьев, обработка сорной растительности гербицидами. Весной на все кладбища поселения завозится песок. В зимний период года производится очистка центральных дорог и дорог к месту захоронений от снега. Проводится обслуживание десяти контейнеров под твердые бытовые отходы.

- проведение прочих мероприятия по благоустройству территории, в том числе:

а) содержание памятников. На обслуживании в учреждении находится 5 памятников. Производятся следующие виды работ: уборка территории, прилегающей к памятникам (подметание, вывоз мусора - в летний период; расчистка снега и посыпка пескосоляной смесью - в зимний период), косметический ремонт памятников;

б) содержание пляжей. На территории сельского поселения оборудована купель. По обслуживанию купели выполняется следующая работа: уборка территории, ремонт, покраска ограждения, урн, скамеек, и лестницы, выкашивание травы и вывоз мусора, завоз песка, ремонт и покраска купели.

в) содержание парков и скверов. За период до 2024 года было проведена реконструкция центрального парка села Белый Колодезь общей площадью 1,4 га. Проведено обустройство территории парка тротуарной плиткой, установлены малые архитектурные формы, установлена беседка, скамейки, урны, высажены декоративные деревья и кустарники, посажены газоны и цветы.

г) содержание детских площадок. В сельском поселении установлены и действуют пять уличные детские игровые площадки. Оборудование площадок включает в себя: турники, качели, карусели, песочницы, горки, скамьи. На площадках размещены информационные стенды.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление реализации – «Реализация мероприятий по благоустройству территорий», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству территорий», направленных на развитие ландшафтно-рекреационных территорий сельского поселения, улучшение санитарно-технического комфорта и благоустройства территории сельского поселения.

Цель 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий», которая характеризуется достижением показателя - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения подразумевает решение комплекса многогранных и сложных взаимосвязанных задач различного характера. Действующее законодательство, конкретизирует эти задачи и относит к полномочиям органов местного самоуправления проведение следующих мероприятий:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Полномочия органов местного самоуправления охватывают практически всю сферу безопасности жизнедеятельности населения. Спецификой указанных полномочий является большой объем и различный характер направлений деятельности, их полноценная реализация обуславливает необходимость учета множества различных по своей природе факторов и возможна только на основе системного анализа и управления рисками, эффективного прогнозирования ситуации. Основополагающими элементами в системе регулирования деятельности по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения должны быть координация усилий различных служб, планирование их деятельности на определенные периоды и в определенных направлениях, с учетом перспектив развития сельского поселения.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление реализации – «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий противопожарной службы».

Цель 5 «Организация работы с детьми и молодежью», которая характеризуется достижением показателя - укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни молодых граждан.

Приоритетные задачи в осуществлении молодежной политики:

- развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации молодежной политики в Белоколодезском сельском поселении;

− повышение уровня информированности молодежи о месте приложения своей активности, инновационного потенциала;

- увеличение доли молодежи поселения, занимающегося физкультурой и спортом.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление реализации – «Организация работы с детьми и молодежью», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми и молодежью».

- 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р., положениями  Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года и направлениями Стратегии социально-экономического развития Вейделевского района на период до 2025 года.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни» и показателей государственных программ Вейделевского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области».

1.4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям:

По направлению «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» определена следующая ключевая задача:

- реализация мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети и мостов общего пользования на территории Белоколодезского сельского поселения.

По направлению «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» определена следующая ключевая задача:

- реализация мероприятий на организацию наружного освещения села Белый Колодезь.

По направлению «Развитие благоустройства территории сельского поселения» определена ключевая задача:

- реализация мероприятий по благоустройству по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышение комфортности проживания граждан, озеленение территории поселения, улучшение экологической обстановки, совершенствование системы комплексного благоустройства на территории сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

По направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» определена следующая ключевая задача:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества.

По направлению «Организация работы с детьми и молодежью» определена следующая ключевая задача:

- развитие физической культуры и спорта на территории Белоколодезского сельского поселения.

- II Паспорт

муниципальной программы

«Социально экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | - Андреева Т.М. - глава администрации Белоколодезского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Шабарина О.В. – заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения. |  |
|  | 2. Реализация мероприятий на организацию наружного освещения. |  |
|  | 3. Развитие благоустройства территории сельского поселения. 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий. 5. Организация работы с детьми и молодежью |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление 1 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения». Направление 2 «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения». Направление 3 «Развитие благоустройства территории сельского поселения». Направление 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» Направление 5 «Организация работы с детьми и молодежью» |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
|  | Всего по муниципальной программе Вейделевского района, в том числе: | 14 330,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |
|  | местный бюджет | 14 330,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | Национальная цель " Комфортная и безопасная среда для жизни "/ Показатель 1 «Доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и не менее 60% региональных и межмуниципальных автодорог». Показатель 2 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году». Показатель 3 «Снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза». Показатель 4 «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов». |  |
| Связь с целями развития Вейделевского района / стратегическими приоритетами Вейделевского района | Муниципальная программа муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» Стратегическая цель Вейделевского района до 2025 года - повышение уровня благоустройства, качества и комфорта на территории района. |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Связь с показателями государственных программ Белгородской области |  | Информационная система21, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Проведение ямочного ремонта | МП | П | кв. м | 40 | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | Администрация Белоколодезского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель «Доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и не менее 60% региональных и межмуниципальных автодорог» | Муниципальная программа муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |
| 1.2 | Содержание улично-дорожной сети | МП | П | км | 592 | 2024 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам | МП | П | км | 102 | 2024 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Реализация мероприятий на организацию наружного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества светоточек | МП | П | Шт. | 199 | 2024 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | - | Администрация Белоколодезского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Муниципальная программа муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |
| 3. Развитие благоустройства территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям | МП | П | га | 9,4 | 2024 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | - | Администрация Белоколодезского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» / Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Муниципальная программа муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области» |  |  |  |
| 3.2 | Содержание мест захоронения | МП | П | га | 3,6 | 2024 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Содержание пляжей | МП | П | га | 1,2 | 2024 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Содержание памятников | МП | П | Шт. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Содержание детских площадок | МП | П | Шт. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Содержание парков | МП | П | га | 1,4 | 2024 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров | МП | П | Шт. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Администрация Белоколодезского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Муниципальная программа муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вейделевского района» |  |  |  |
| 5. Организация работы с детьми и молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | МП | П | % | 22 | 2024 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - | Администрация Белоколодезского сельского поселения | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов» | Муниципальная программа муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Вейделевском районе» |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в Белоколодезском сельском поселении в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ямочного ремонта | МП | Кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 1.2 | Содержание улично-дорожной сети | МП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 1.3 | Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам | МП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
| 2. | 2. Реализация мероприятий на организацию наружного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение количества светоточек | МП | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
| 3. | Развитие благоустройства территории сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям | МП | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 |
| 3.2 | Содержание мест захоронения | МП | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
| 3.3 | Содержание пляжей | МП | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 3.4 | Содержание памятников | МП | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3.4 | Содержание детских площадок | МП | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3.4 | Содержание парков | МП | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |
| 4. | 4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров | МП | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5. | Организация работы с детьми и молодежью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

4. Структура муниципальной программы/

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление 1«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Белоколодезского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения. | Оказание комплекса услуг и мер для совершенствования улично-дорожной сети, автомобильных дорог местного значения с учетом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения, повышения безопасности дорожного движения | Проведение ямочного ремонта. Содержание улично-дорожной сети. Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам |
| 2. | Направление 2 «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения». |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Белоколодезского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 2.1.1 | Задача 1. Реализация мероприятий на организацию наружного освещения. | Реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на развитие систем наружного освещения, которые имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий для жителей поселения. | Увеличение количества светоточек. |
| 3. | Направление 3. «Развитие благоустройства территории сельского поселения». |  |  |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства территории сельского поселения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Белоколодезского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 3.1.1 | Задача 1. Развитие благоустройства территории сельского поселения. | Реализация комплекса процессных мероприятий направлена на улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания. | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениями. Содержание мест захоронения. Содержание пляжей. Содержание памятников. Содержание детских площадок. Содержание парков. |
| 4. | Направление 4. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий». |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Белоколодезского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 4.1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий. | Реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, | Реализация мероприятий противопожарной службы. |
| 5. | Направление 5. «Организация работы с детьми и молодежью». |  |  |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми и молодежью» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Белоколодезского сельского поселения | Срок реализации 2025-2030 годы. |  |
| 5.1.1. | Задача 1. Организация работы с детьми и молодежью. | Реализация комплекса процессных мероприятий, направленных на увеличение доли молодежи поселения, занимающегося физкультурой и спортом, | Численность населения в сельском поселении. Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социально экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» (всего), в том числе: | 01 | 3788,5 | 2569,3 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 14330,2 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 3788,5 | 2569,3 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 14330,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 3788,5 | 2569,3 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 14330,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Структурный элемент «Комплексы процессных мероприятий» (всего), в том числе: | 01 4 | 3788,5 | 2569,3 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 14330,2 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 3788,5 | 2569,3 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 14330,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 3788,5 | 2569,3 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 1993,1 | 14330,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (местный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» (всего), в том числе: | 01 4 01 80570 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 6230 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 6230 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 6230 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексы процессных мероприятий «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» (всего), в том числе: | 01 4 02 81340 | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства территории сельского поселения» (всего), в том числе: | 01 4 03 20320 | 1138.0 | 421,3 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 1847,7 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1138.0 | 421,3 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 1847,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 1138.0 | 421,3 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 1847,7 |
| Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» (всего), в том числе: | 01 4 04 00590 | 1050.0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1050.0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 1050.0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми и молодежью» (всего), в том числе: | 01 4 04 00590 | 47.0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 47.0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 47.0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III Паспорт комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Белоколодезского сельского поселения (Шабарина Ольга Васильевна – заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ямочного ремонта. | П | КПМ | кв. м | 40 | 2024 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.2. | Содержание улично-дорожной сети. | П | КПМ | км | 67 | 2024 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.3. | Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам. | П | КПМ | Млн. руб | 102 | 2024 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ямочного ремонта. | КПМ | кв. м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 1.2. | Содержание улично-дорожной сети. | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
| 1.3. | Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам | КПМ | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1. «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ямочного ремонта. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Кв.м | 1 | 2024 | 40 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела III |
| 1.2. | Содержание улично-дорожной сети. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 1 | 2024 | 67 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела III |
| 1.3. | Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | км | 1 | 2024 | 102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | 1102 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 1" раздела III |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения» (всего), в том числе: | 01 4 01 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения за счет субвенций из районного бюджета», всего, в том числе: | 08 4 01 80570 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 623,0 | 3738,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1 Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения |  |  |  |  |
| Период реализации 2025 - 2027 годы. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведение ямочного ремонта» | - | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | - |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Заключен договор на оказание услуг» | 15 апреля | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | договор |  |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | 30 июня | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Акт, накладная |  |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | 15 июля | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Содержание улично-дорожной сети» | - | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | - |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам» | - | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | - |  |

- IV Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» (далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Белоколодезского сельского поселения (Шабарина Ольга Васильевна – заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества светоточек | П | КПМ | штук | 199 | 2024 | 1199 | 1200 | 201 | 202 | 203 | 204 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества светоточек | КПМ | Штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п |  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Задача 1. «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие (результат) «Организация наружного освещения» | Оказание услуг (выполнение работ) | штук | 199 | 2024 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 2" раздела IV |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» (всего), в том числе: | 01 4 02 | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Субсидии муниципальному району на осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения населенных пунктов», всего, в том числе: | 01 4 02 81340 | 930,50 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 930,5 | 980,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 1019,0 | 5986,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Реализация мероприятий на организацию наружного освещения» |  |  |  |  |
| Период реализации – 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Субсидии муниципальному району на осуществление переданных полномочий на организацию наружного освещения населенных пунктов» | 01 апреля 01 июля 01 октября 15 декабря | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежные поручения |  |

V Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства территории сельского поселения» (далее - комплекс процессных мероприятий 3)

- 1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Белоколодезского сельского поселения (Шабарина Ольга Васильевна - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Развитие благоустройства территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям | П | КПМ | га | 49,4 | 22024 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | П | КПМ | га | 13,6 | 22024 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.3. | Содержание пляжей | П | КПМ | га | 11,2 | 22024 | 01,2 | 01,2 | 51,2 | 01,2 | 01,2 | 01,2 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.4. | Содержание памятников | П | КПМ | штук | 15 | 22024 | 05 | 05 | 55 | 05 | 05 | 05 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.5. | Содержание детских площадок | П | КПМ | штук | 15 | 22024 | 05 | 05 | 55 | 05 | 05 | 05 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |
| 1.6. | Содержание парков | П | КПМ | га | 11,4 | 22024 | 01,4 | 01,4 | 51,4 | 01,4 | 01,4 | 01,4 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Развитие благоустройства территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям | КПМ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,4 |
| 1.2. | Содержание мест захоронения | КПМ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 |
| 1.3. | Содержание пляжей | КПМ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 1.4. | Содержание памятников | КПМ | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.5. | Содержание детских площадок | КПМ | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.6 | Содержание парков | КПМ | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1. «Развитие благоустройства территории сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.1. | Мероприятие (результат) Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | га | 9,4 | 2024 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела V |
| .1.2. | Мероприятие (результат) Содержание мест захоронения. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | га | 3,6 | 2024 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Показатель 1.2 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела V |
| .1.3. | Мероприятие (результат) Содержание пляжей. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | га | 1,2 | 2024 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Показатель 1.3 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела V |
| 1.4. | Мероприятие (результат) Содержание памятников. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Шт. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Показатель 1.4 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела V |
| 1.5. | Мероприятие (результат) Содержание детских площадок. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Шт. | 5 | 2024 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Показатель 1.5 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела V |
| 1.6. | Мероприятие (результат) Содержание парков. |  | Оказание услуг (выполнение работ) | га | 1,4 | 2024 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | Показатель 1.6 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 3" раздела V |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие благоустройства территории сельского поселения» (всего), в том числе: | 01 4 03 | 1138.0 | 421.3 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 1847,7 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 1138.0 | 421.3 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 1847,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1138.0 | 421.3 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 1847,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям», всего, в том числе: | 01 4 03 20320 | 821.0 | 240.3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1121,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 821.0 | 240.3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1121,3 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 821.0 | 240.3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1121,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Содержание мест захоронения», всего, в том числе: | 01 4 03 20320 | 158.0 | 80,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 242,4 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 158.0 | 80,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 242,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 158.0 | 80,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 242,4 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Содержание пляжей», всего, в том числе: | 01 4 03 20320 | 75.0 | 38,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 141,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 75.0 | 38,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 141,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 75.0 | 38,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 141,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Содержание памятников», всего, в том числе: | 01 4 03 20320 | 22.0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 57,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 22.0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 57,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 22.0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 57,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Содержание детских площадок», всего, в том числе: | 01 4 03 20320 | 22.0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 22.0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 22.0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 46,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Содержание парков», всего, в том числе: | 01 4 03 20320 | 40.0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 40.0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 40.0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Развитие благоустройства территории сельского поселения» |  |  |  |  |
| Период реализации – 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обслуживание территорий, занимаемых зелеными насаждениям» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 01 апреля, | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Договор |  |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров» | 15 мая | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Накладная |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров» | 01 июня | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Содержание мест захоронения» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.2.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на оказание услуг» | 01 июня, | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Договор |  |
| 1.2.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | 01 сентября | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Акт |  |
| 1.2.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | 15 сентября | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежное поручение |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Содержание пляжей» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Содержание памятников» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Содержание детских площадок» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Содержание парков» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.6.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на оказание услуг» | 01 июня, | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Договор |  |
| 1.6.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | 01 сентября | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Акт |  |
| 1.6.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | 15 сентября | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежное поручение |  |

VI Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» (далее - комплекс процессных мероприятий 4

1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Белоколодезского сельского поселения (Шабарина Ольга Васильевна - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мер по тушению и профилактике пожаров | П | КПМ | Шт. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация мер по тушению и профилактике пожаров | КПМ | Шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.1. | Мероприятие (результат) Организация мер по тушению и профилактике пожаров |  | Оказание услуг (выполнение работ) | Шт. | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 4" раздела VI |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» (всего), в том числе: | 01 4 04 | 1050,0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 1050,0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1050,0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», всего, в том числе: | 01 4 04 00590 | 1050,0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 1050,0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1050,0 | 522,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 267,0 | 2640,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий» |  |  |  |  |
| Период реализации – 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация мер по тушению и профилактике пожаров» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 09 января, 01 июля | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Договор |  |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | 31 января, 28 февраля,31 марта,30 апреля, 31 мая, 30 июня, 31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября,20 декабря | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Акт |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | 31 января, 28 февраля,31 марта,30 апреля, 31 мая, 30 июня, 31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября,20 декабря | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежное поручение |  |

VII Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация работы с детьми и молодежью» (далее - комплекс процессных мероприятий 5

1. Общие положения

| Ответственный орган | Администрация Белоколодезского сельского поселения (Шабарина Ольга Васильевна - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Социально- экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача1 «Организация работы с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | П | КПМ | % | 22 | 2024 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Администрация Белоколодезского сельского поселения |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. «Организация работы с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1. «Организация работы с детьми и молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .1.1. | Мероприятие (результат) Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом |  | Оказание услуг (выполнение работ) | % | 22 | 2024 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Показатель 1.1 подраздел 2 "Показатели комплекса процессных мероприятий 5" раздела VII |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми и молодежью» (всего), в том числе: | 01 4 05 | 47,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 118,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 47,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 118,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 47,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 118,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)», всего, в том числе: | 01 4 05 00590 | 47,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 118,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 47,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 118,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 47,0 | 23,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 118,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. «Организация работы с детьми и молодежью» |  |  |  |  |
| Период реализации – 2025 - 2027 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация работы с детьми и молодежью» | Х | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Х |  |
| 1.1.К1 | Контрольная точка «Заключен договор на поставку товаров, оказание услуг» | 09 января | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Договор |  |
| 1.1.К2 | Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг» | 31 января, 28 февраля,31 марта,30 апреля, 31 мая, 30 июня, 31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября,20 декабря | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Акт |  |
| 1.1.К3 | Контрольная точка «Произведена оплата оказанных услуг» | 31 января, 28 февраля,31 марта,30 апреля, 31 мая, 30 июня, 31 июля, 31 августа, 30 сентября, 31 октября, 30 ноября,20 декабря | Шабарина О. В. - заместитель главы администрации Белоколодезского сельского поселения | Платежное поручение |  |

|  | Приложение N 1 к муниципальной программе «Социально- экономическое развитие Белоколодезского сельского поселения» |
| --- | --- |

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Вейделевского района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и мостов общего пользования муниципального значения | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Белоколодезского сельского поселения» |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 2. | Реализация мероприятий на организацию наружного освещения | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Белоколодезского сельского поселения» |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 3. | Реализация мероприятий по благоустройству территории | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Белоколодезского сельского поселения» |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 4. | Реализация мероприятий противопожарной службы | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Белоколодезского сельского поселения» |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |
| 5. | Организация работы с детьми и молодежью | тыс. руб. | - | Ежегодно | - | - | - | - | Сведения администрации Белоколодезского сельского поселения» |  | До 1 июня года, следующего за отчетным |

________________________________________________________________________________