Р О С С И Й С К А Я      Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЛОКОЛОДЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Белый Колодезь

«10» января 2024 года								       № 5

Об утверждении показателей оценки эффективности реализации целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 – 2025 г.г.» за 2024 год

В целях реализации постановления администрации Белоколодезского сельского поселения от 14.02.2023г. № 10 «Об утверждении целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023-2025г.г.»                     администрация сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить показатели оценки эффективности реализации целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023-2025 г.г.» за 2023 год  (прилагается).

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Белоколодезского сельского поселения			      Т.М.Андреева

|  | Утверждены: постановлением администрации Белоколодезского сельского поселения от «10» января 2024 г. № 5 |
| --- | --- |

Показатели оценки эффективности реализации целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023 – 2025 г.г.» за 2023 год

|  | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию программы |  |  | Значения показателя эффективности Программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала | дата окончания | дата начала | дата окончания | утвержденный план, тыс. руб. | фактическое использование средств, тыс. руб. | отклонение от плана, % |  |
| 1 | Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023-2025г.г.» | Администрация Белоколодезского сельского поселения. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | 12,0 | 12,0 | 0 | 100 |

Пояснительная записка

к оценке эффективности целевой программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма на территории Белоколодезского сельского поселения муниципального района "Вейделевский район" Белгородской области на 2023-2025 годы»

за 2023 год

Целевая программа «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Белоколодезского сельского поселения от 14.02.2023 года №10.

Цель Программы: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Белоколодезского сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

В рамках мероприятия 1 «Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещении информации в средствах массовой информации» в отчетном периоде запланированы расходы в сумме 2,0 тыс. рублей, фактические затраты составили 2,0 тыс. руб., процент выполнения 100%.

В рамках мероприятия 2 «Организация подготовки проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике» проводилась целенаправленная работа по изготовлению памяток и рекомендаций, а также подготовке проектов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории Белоколодезского сельского поселения.

Объем средств на реализацию данного мероприятия планировался в объеме 2,0 тыс. руб., фактические затраты составили 2,0 тыс. руб., процент выполнения 100%. Денежные средства были израсходованы на приобретение писчей бумаги (форма А4), папок для бумаг, заправки картриджа.

В рамках мероприятия 3 «Обеспечение подготовки и размещения в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах» проводилась планомерная работа по подготовке и размещению информации о действиях населения в случае возникновения террористических угроз на территории Белоколодезского сельского поселения. Объем средств на реализацию данного мероприятия составил 1,0 тыс. руб., процент выполнения 100%. Денежные средства были израсходованы на приобретение писчей бумаги (форма А4), ватмана, заправки картриджа.

В рамках мероприятия 4 «Организация и проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей». Объем средств на подготовку и реализацию данного культурного мероприятия планировался в объеме 7,0 тыс. руб., фактические затраты составили 7,0 тыс. руб., процент выполнения 100%.

Общий объем ассигнований на реализацию программы «Комплексные меры профилактики терроризма и экстремизма Белоколодезского сельского поселения муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области на 2023-2025 годы в 2023 году за счет средств бюджета Белоколодезского сельского поселения планировался в объеме 12,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 12,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от плана. Таким образом, целевая программа в отчетном периоде реализована эффективно.

____________